**«Утверждаю»**

директор МОУ СОШ № 3 г. Амурска

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Нарышкина Л.Ю.

«\_\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2010 г.

**План работы МОУ СОШ № 3 г.Амурска по внедрению ФГОС начальной ступени в 2011 - 2012 учебном году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№/пп** | **Мероприятия** | **сроки** | **ответственные** |
| **Организационное и программно-методическое обеспечение** |
| 1. | Создание Совета ОУ по внедрению ФГОС начальной ступени в 2011-2012 уч.году. Издание приказа, утверждение Положения. | до 01.01.2011 | Нарышкина Л.Ю. |
| 2. | Создание рабочей группы по разработке документов внедрения ФГОС начальной ступени в 2011-2012 уч.году | до 01.01.2011 | Нарышкина Л.Ю. |
| 3. | Ознакомление с нормативно-правовой базой по внедрению ФГОС нач.школы. | 2010-2011 уч.год | члены совета, рабочей группы. |
| 4. | Анализ готовности ОУ к введению ФГОС нач.школы. | октябрь 2010 | Администрация школы |
| 5. | Создание перечня изменений и дополнений в элементах образовательной системы начальной ступени* в содержании учебных программ
* в программах внеучебной деятельности
* в образовательных технологиях
* в механизмах контроля образовательного процесса и оценки его результатов
 | 2010-2010 уч.год | Мардамшина О.И.Смышляева Г.Н.Байдакова Т.Б.Прыткова О.К. |
| 6. | Разработка плана-графика изменений и дополнений образовательной системы начальной школы. | январь 2011 | члены советаПрыткова О.К. |
| 7. | Формирование учебного плана начальной школы на 2011-2012 уч.год | январь-февраль 2011 | Мардамшина О.И. |
| 8. | Составление программно-методического обеспечения учителей начальной школы на 2011-2011 уч.год | январь-февраль 2011 | Мардамшина О.И. |
| 9. | Создание медиатеки обучающих программ для начальной школы | в течение 2010-2011 уч.года | Безрукова Т.В. |
| 10. | Приобретение наглядного дидактического обеспечения образовательных программ начальной школы. | в течение 2010-2011 уч.года | Гончарова Л.М. |
| 11. | Разработка и утверждение пакета новых должностных инструкций зам.директора в нач.школе, учителей нач.кл. | до 01.04.2011 | Кардопольцева Е.Ю. |
| 12. | Составление проекта дополнений и изменений в Устав школы в связи с переходом на новые образовательные стандарты. | май-август 2011 | Члены Совета по внедрению ФГОС |
| 13. | Разработка Положений* об организации образовательного процесса в 1-4 классах с 2011 года.
* о портфолио учителя начальных классах
 | май-август 2011 | Члены Совета по внедрению ФГОС |
| 14. | Издание приказа «О переходе на новые ФГОС НОО» | май 2011 | Нарышкина Л.Ю. |
| 15. | Создание проекта **Базового образовательного плана БОП** начальной школы (обучение + воспитание) на 2011-2012 уч.год | май 2011 | Мардамшина О.И. |
| 16. | Апробация и корректировка локальных актов, регламентирующих организацию и проведение ФГОС НОО  | 2011 – 2014 уч.годы | Педагогический коллектив |
| **Организация работы с кадрами** |
| 1. | Проведение педсовета «Современный учитель. Современный ученик» в свете требований новых стандартов образования.Идеальная модель выпускника начальной школы. | март | Администрация |
| 2. | Организация деятельности рабочей группы по внедрению ФГОС | по отдельному плану | Прыткова О.К. |
| 3. | Совместное совещание рабочей группы и учителей начальных классов по обмену наработанных документов и проблеме создания условий получения надпредметных результатов обучения и воспитания (обчение+воспитание) | май 2011 | Прыткова, члены рабочей группы, учителя нач.классов |
| 4. | Обеспечение курсовой подготовки учителей начальной школы, работающих в 1,3 –х классах, по проблемам внедрения ФГОС | в соответствии с графиком | Байдакова Т.Б. |
| 5. | Включение в работу ШМО учителей начальной школы вопросов внедрения ФГОС (по отдельному плану) | в течение 2010-2011 уч.года | Абрарова Г.И. |
| 6. | Проблемные семинары учителей начальных классов* Формирование УУД школьников - задача современного учителя начальной школы.
* Разработка системы оценки достижений планируемых результатов
* Создание модели внеучебной деятельности в начальной школе в 2011-2012 учебном году
 | в соответствии с планом работы ШМОянварь 2011февраль 2011март 2011 | Петрокина А.В.Горбань Г.М.Смышляева Г.Н. |
| 7. | Проведение открытых уроков и мероприятий в начальных классах с элементами формирования УУД | в соответствии с графиком ШМО начальных классов | Рудницкая. Т.П.Абрарова Г.И.Горбань Г.М. |
| 8. | Проведение производственного совещания «О готовности начальной ступени школы к переходу на ФГОС второго поколения» | апрель 2011 | Администрация |
| 9. | Анализ реализации образовательных стандартов первого поколения в начальной школе. Анализ внеурочной деятельности младших школьников в 2010-211 уч.году | май 2011 | Абрарова Г.И., учителя нач.классов |
|  |  |  |  |